## Sheet1
No. | Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1 | Initialization for project | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 100% | Quang
2 | Project Task List | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 100% | Quang & Minh
3 | Project Folder | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 100% | Quang |  |  |  |  | Using bootstrap
4 | Github | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 100% | Quang
5 | Main/Branch | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 100% | Quang
6 | Header | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 100% | Quang
7 | Logo | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 100% | Quang
8 | Navbar | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 100% | Quang
9 | Menu | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 100% | Quang
10 | Search form and popup | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 100% | Quang |  |  |  |  | Bootstrap/modal
11 | Carousel | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 100% | Quang |  |  |  |  | Transform: translateY()
12 | Tools | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 100% | Quang |  |  |  |  | Transform: translateY()
13 | About Us | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 100% | Quang
14 | Number | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 100% | Quang |  |  |  |  | Jquery.counterup / box-shadow
15 | Info | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 100% | Quang |  |  |  |  | background-attachment: fixed;
16 | Questions | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 100% | Minh |  |  |  |  | Bootstrap/collapse
17 | Featured | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 100% | Minh |  |  |  |  | Bootstrap/navs/JavaScript behavior
18 | Our Clients | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 100% | Minh + Quang |  |  |  |  | Using owl carousel
19 | Community | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 100% | Minh
20 | Footer | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 100% | Minh
21 | Dark Theme | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 100% | Quang
22 | Responsive | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 50% | Quang
23 | Final Test | 2023-04-26 | 2023-04-27 |  | Quang